## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年信息化建设专项
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区药品监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区药物警戒中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 135.00 | 135.00 |  | 135.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135.00 | 135.00 |  | 135.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、保障我局互联网专线满足局机关和4个事业单位的访问需求；2、保障我局信息化设备软硬件和应用系统的正常运维；3、保障中心日常工作开展。有效提升“两品一械”总体安全水平、伍素质和装备配置水平。 | [5 empty] | 截止到12月31日，软件维护数量完成3套，网络安全服务次数完成12次，信息系统应用数量完成5套，硬件维护数量完成320套，聘用人员人数4人，维护服务验收合格率完成率未到验收时间，系统正常运行天数360天，系统故障修复处理时间小于24小时，系统运行维护响应时间小于4小时。网络系统运维经费90万元，支付聘用人员工资及社保费用45万元。有效提升“两品一械”总体安全水平、伍素质和装备配置水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | 10 | >=3套 | =3套 | 100 | 10 | 计划标准 | 4套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全服务次数 | 5 | >=12次 | =12次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统应用数量 | 5 | >=5套 | =5套 | 100 | 5 | 计划标准 | 8套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | 10 | >=320套 | =362套 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 10 | >=5人 | =4人 | 100 | 10 | 计划标准 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维护服务验收合格率 | 5 | >=95% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行天数 | 5 | >=360天 | =360天 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 5 | <=24小时 | <=24小时 | 100 | 5 | 计划标准 | 24小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 5 | <=4小时 | <=4小时 | 100 | 5 | 计划标准 | 4小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络系统运维经费 | 10 | <=90万元 | =90万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 82.7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支付聘用人员工资及社保费用 | 10 | <=45万元 | =45万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 50万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息网络安全 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分