## Sheet1
转移支付支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 2025年中央食品药品监管补助资金（药品部分第一批）
主管部门 |  | 自治区药品监督管理局 |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区药品监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2313.00 |  | 2139.82 |  | 10 |  | 93% |  | 9.25
|  | 其中：中央补助 |  | 2313 |  | 2139.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 地方资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、加大对集采中选药品、上年度抽检不合格药品等重点品种的抽检力度；2、提升药品流通环节药品抽检靶向率；3、不断完善和加强“两品一械”不良反应监测工作；4、不断提升“两品一械”不良反应监测工作；5、加强“两品一械”企业监管力度；6、加强培训，提高监管人员专业水平和综合素养。 |  |  |  |  | 2025年，“两品一械”国抽已按时限要求完成。国抽：药品抽检274批，6批次不合格，合格率为97.81%；医疗器械抽检21批，1批次不合格，合格率为95.24%；化妆品抽检550批，无不合格产品，合格率为100%；按时开展了药品、医疗器械、化妆品不良反应检测工作；新建应用系统数量2个；组团式柔性援疆人才引进26人。总体目标全部已完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 化妆品抽样批次 |  | >=500批 | 550批 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 医疗器械抽样批次 |  | >=20批 | 21批 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 药品经营企业日常监督检查、专项检查家次 |  | >=100家次 | 195家次 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 药品生产企业检查（不含乌市）家次 |  | >=30家次 | 30家次 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 药品不良反应监测个例报告表 |  | >=950份/百万人 | 1478/百万人 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 医疗器械不良事件监测个例报告表 |  | >=410份/百万人 | 549/百万人 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 化妆品不良反应监测个例报告表 |  | >=200份/百万人 | 249/百万人 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 药品抽样批次 |  | >=270批次 | 274批次 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成国家中药、化药检验品种 |  | >=2个品种 | 2个品种 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成化妆品安全风险监测检验批次 |  | >=100批次 | 100批次 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成国家化妆品检验批次 |  | >=500批次 | 500批次 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成国家医疗器械检验品种 |  | >=1个品种 | 1个品种 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 组团式柔性援疆人才引进人次 |  | >=20人 | 26人 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成境内第二类医疗器械注册质量管理体系核查 |  | >=6次 | 11次 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成第二、三类医疗器械生产许可现场检查 |  | >=5次 | 7次 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成药品生产许可事项检查 |  | >=29次 | 33次 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成药品GMP符合性检查 |  | >=15次 | 19次 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 完成医疗机构制剂许可事项检查 |  | >=8次 | 9次 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 升级迭代现有应用系统数量 |  | >=2个 | 3个 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 新建应用系统数量 |  | >=1个 | 2个 | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 监督检查覆盖率 |  | >=90% | 90% | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 信息化系统新建或升级改造完成率 |  | >=90% | 95% | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 现有信息化相关系统或设施设备维护率 |  | >=90% | 95% | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 药品不良反应县（市、区）报告覆盖情况 |  | >=97% | 100% | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 医疗器械不良事件县（市、区）报告覆盖情况 |  | >=97% | 100% | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 辖区内二级及以上医疗机构药品不良反应报告覆盖情况 |  | >=97% | 99% | 3 |  | 3
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 辖区内二级及以上医疗机构医疗器械不良事件报告覆盖情况 |  | >=97% | 97.24% | 2 |  | 2
绩效目标 | 产出目标 | 质量指标 | 检验准确率 |  | >=95% | 95% |  |  | 0
绩效目标 | 产出目标 | 时效指标 | 监督检查完成率 |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5
绩效目标 | 产出目标 | 成本指标 | 监督检查差旅补助费用 |  | <=200元/天/人 | =200元/天/人 | 5 |  | 5
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 降低假冒伪劣“两品一械”制售行为 |  | 有效降低 | 有效降低 | 2.5 |  | 2.5
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 利用信息化手段服务企业和社会公众的能力 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 2.5 |  | 2.5
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 全区“两品一械”总体安全水平 |  | 不断提高 | 不断提高 | 2.5 |  | 2.5
绩效目标 | 效果目标 | 社会效益 | 提升公众掌握“两品一械”科普知识水平 |  | 有效提升 | 有效提升 | 2.5 |  | 2.5
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对“两品一械”安全的满意度 |  | >=85% | 95.18% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 99.25分